## Hoja1
PLAY STATION MOVE
Actividades | Fecha Inicio | Duración/dias | Fecha Termino | Encargado | Pre-requisito
Aprovacion de sony | 2017-07-10 | 5 | 2017-07-15 | julian | No
Aprovacion de paypal | 2017-07-18 | 5 | 2017-07-23 | andres | No
aprovacion de servientrega | 2017-07-26 | 5 | 2017-08-01 | julian | No
aprov del banco bbva | 2017-08-08 | 5 | 2017-08-03 | carlos | No
contratacion del pesonal encargado | 2017-08-04 | 5 | 2017-08-05 | carlos | hoja de vida
Elaboración diagrama de casos de uso | 2017-08-08 | 5 | 2017-08-13 | andres | Casos de uso
Diseño y elaboración wireframes | 2017-08-25 | 5 | 2017-08-30 | jose | Casos de uso
Simulación | 2017-09-05 | 5 | 2017-10-10 | empresa | No
Entrega primer módulo: Registro. | 2017-10-25 | 5 | 2018-01-30 | empresa | Simulación
Entrega segundo módulo: Facturación | 2018-01-10 | 5 | 2018-02-15 | empresa | Registro.
| 156780 | 431098